## 00_封面与索引
《逆岁：四契》 游戏策划案与制作台账
2D 横版剧情动作游戏｜Godot 4.7｜中国神话民俗像素风
文档版本 | v1.7
策划基线 | 2026-10-27
当前阶段 | 四幕可玩 Demo 内容重构
主方案 | 四象面具＋五室关卡＋岁髓岁灯
工作簿目录
01_当前决议 | 本轮确认的五室、岁髓、技能与装配规则
02_项目概览 | 产品定义、卖点、支柱、目标与非目标
03_核心循环 | 探索、战斗、成长、Boss 与重试闭环
04_世界观叙事 | 停岁、岁契、四象与四幕剧情结构
05_五室关卡 | 普通房、小 Boss、岁灯、回响房与大 Boss
06_敌兵与小Boss | 四幕普通敌人和精英定位
07_岁髓与岁灯 | 货币产出、生命、攻击与成长规则
08_主动技能 | 回锋、契灵弹、天雷阵及两级成长
09_四象Boss | 白虎、朱雀、玄武、青龙机制与数值
10_面具系统 | 四象面具被动、主动与战斗定位
11_战斗手感 | 移动、跳跃、攻击、闪身、反馈参数
12_UI剧情存档 | 输入、剧情、暂停、检查点与自动存档
13_美术音频 | 美术规范、动画资产与音频方向
14_技术架构 | Godot 模块职责、事件与数据合同
15_生产验收 | 生产范围、里程碑、验收和剩余工作
16_风险待决 | 设计、制作、平衡与工程风险
17_每日更新 | 按日整理需求、修正、实现与验证记录
状态图例：绿色＝已完成/通过；黄色＝已确认待制作；蓝色＝验证中；红色＝风险/待决

## 01_当前决议
当前设计决议
本页为本轮策划基线。五室、岁髓岁灯与主动技能属于已确认设计，尚未进入代码实现。
序号 | 决策项 | 当前确定内容 | 影响范围 | 状态 | 设计与实现备注
1 | 关卡结构 | 每一幕统一为：前庭房→小Boss房→岁灯房→回响房→大Boss房。 | 关卡/战斗/存档 | 已确认待制作 | 战斗房进入封门，清场开门。
2 | 前庭房敌人 | 4 名普通敌人，采用 2＋2 两波。 | 关卡/战斗节奏 | 已确认待制作 | 相较原计划增加 2 名。
3 | 回响房敌人 | 5 名普通敌人；第四幕 6 名。 | 关卡/战斗节奏 | 已确认待制作 | 采用 2＋3，第四幕 3＋3。
4 | 小Boss | 1 名精英，短血条、单阶段、复用现有敌人骨架并增加 1 个精英招式。 | 敌人/美术/程序 | 已确认待制作 | 不制作第二套完整 Boss 规格。
5 | 岁髓产出 | 普通敌人 1 点，小Boss 2 点；清空房间时结算。 | 资源/存档 | 已确认待制作 | 敌人不刷新，房间奖励只结算一次。
6 | 续命 | 3 点恢复 1 生命；5 点增加 1 最大生命。 | 成长/平衡 | 已确认待制作 | 不设上限；增加最大生命不自动回血。
7 | 砺锋 | 5 点增加 1 基础攻击力。 | 成长/平衡 | 已确认待制作 | 不设上限；白虎倍率仍按乘法计算。
8 | 技能收集 | 可学习多个主动技能，技能最高两级；同时只能装配一个。 | 成长/UI/存档 | 已确认待制作 | 在岁灯房切换装配，不消耗岁髓。
9 | 技能费用 | 学习费用为3/6/9；升到二级费用分别为3/6/9。 | 成长/平衡 | 已确认待制作 | 品质与功能并列决定价值。
10 | 主动技能键 | F 使用当前装配技能；E 切换面具，Q 面具技能，Shift 闪身。 | 输入/UI | 已确认待制作 | 避免与现有按键冲突。
11 | 三个技能 | 回锋、契灵弹、天雷阵。 | 战斗/美术/程序 | 已确认待制作 | 契灵弹近似雷球；天雷阵近似玄武雷击。
12 | 岁灯复用 | 岁灯房可反复进入消费；回响房清空后可返回岁灯再挑战大Boss。 | 关卡/存档 | 已确认待制作 | 避免回响房岁髓在Boss前无法使用。
版本边界：v1.6 Word 立项报告保留为历史基线；v1.7 起以本工作簿的当前决议、岁灯和主动技能页为准。

## 02_项目概览
项目概览
产品定义、设计支柱、目标玩家与非目标。
分类 | 字段 | 内容 | 状态
概念 | 一句话概念 | 拾契人砚穿越停岁的国土，挑战四象神兽、取得面具，并决定旧岁契是否应继续以牺牲维持。 | 已确认
类型 | 产品类型 | 2D 横版动作、Boss 学习、线性剧情、轻量成长。 | 已确认
平台 | 目标平台 | Windows 桌面优先，60 FPS；其他平台待定。 | 已确认
时长 | 单周目 | Demo 当前为四幕；完整版目标 4–6 小时。 | 已规划
玩家 | 目标玩家 | 喜欢横版动作、清晰预警、Boss 读招与短篇中国神话叙事的玩家。 | 已确认
卖点 | 核心卖点 | 四象面具改变战斗解法；五室关卡形成战斗—精英—选择—验证—Boss的高潮结构。 | 已确认
支柱1 | 读招重于数值 | 失败必须能归因于预警、碰撞、走位和决策。 | 已确认
支柱2 | 面具改变选择 | 每张面具提供不同解法，不把玩家锁死在单一流派。 | 已确认
支柱3 | 神话服务人物 | 文化元素落在誓约、行为、场景与人物选择中，而非符号拼贴。 | 已确认
支柱4 | 胜利带来承接 | Boss 面具同时是力量与未完成誓愿；成长必须形成代价与选择。 | 已确认
非目标1 | 不做开放世界 | 不改为开放世界、随机地牢、Roguelite 或刷装备游戏。 | 已确认
非目标2 | 不做复杂技能树 | 主动技能只做三个、两级、单装配，避免操作和策划复杂度失控。 | 已确认
非目标3 | 不做面具硬门槛 | 所有大Boss仍必须以基础剑击、走位、闪身和现有面具能力可通关。 | 已确认
视觉 | 视觉关键词 | 古拙、克制、像素、寒白、黛青、赭红、青铜、漆木、傩面、符纸、风雪留白。 | 已确认

## 03_核心循环
核心循环
从单次交锋到整幕推进，明确玩家行为、系统反馈和成长节奏。
循环层级 | 阶段 | 玩家/系统行为 | 反馈 | 设计目的
秒级循环 | 观察 | 读取Boss/敌人待机、预警、朝向和地形。 | 预警动作、音效、独立危险色。 | 让失败可学习。
秒级循环 | 决策 | 攻击、闪身、切换面具、使用面具Q技或主动技能F。 | 输入反馈、冷却、资源变化。 | 制造攻守转换。
秒级循环 | 执行 | 挥剑、Shift闪身、Q面具技、F主动技。 | 动画、碰撞、命中停顿、音效。 | 保持在现有操作骨架内扩展。
秒级循环 | 结算 | 伤害、击退、灼烧、格挡、契息、Boss血量变化。 | HUD、受击表现、反馈音。 | 结果与动作一致。
房间循环 | 前庭房 | 4名普通敌人分两波。 | 清场开门，结算岁髓。 | 热身与消耗生命。
房间循环 | 小Boss房 | 单阶段精英战。 | 精英血条、额外2岁髓、岁灯门开启。 | 形成第一次强度峰值。
房间循环 | 岁灯房 | 使用岁髓恢复、提高生命/攻击、学习/升级/装配技能。 | 自动保存、角色成长和技能配置。 | 让有限资源形成构筑选择。
房间循环 | 回响房 | 5名敌人，第四幕6名。 | 第二波压力、清场开启大Boss门。 | 验证岁灯成长是否正确。
房间循环 | 大Boss房 | 四象Boss战。 | 面具奖励、胜利剧情、下一幕。 | 整幕高潮与叙事兑现。
整幕循环 | 进入新幕 | 阅读剧情、适应新场景与新敌人变体。 | 恢复生命、保留面具与成长。 | 重置场景节奏。
整幕循环 | 积累 | 清房获取岁髓，决定是否在岁灯集中消费。 | 岁髓跨幕保留，敌人不刷新。 | 将风险转化为成长。
整幕循环 | 构筑 | 生命、最大生命、攻击、主动技能形成路线。 | 资源有限、技能最高两级。 | 避免单局内全能化。
整幕循环 | 挑战 | 携构筑挑战四象。 | 胜利获得对应面具。 | 把面具和关卡主题闭环。

## 04_世界观叙事
世界观与剧情结构
停岁灾厄、四象岁契、核心人物与四幕叙事推进。
世界规则与术语
术语 | 定义 | 叙事用途
停岁 | 四季停止流转的灾厄：永冬、凝河、亡魂迷途、活人遗忘节令。 | 世界总冲突
岁契 | 先民与四象订立的护世契约，规定四兽镇守方位并可被抽取岁髓。 | 旧秩序的合法性来源
岁髓 | 维持旧岁契的生命与记忆精华；当前版本同时作为普通敌人奖励货币。 | 叙事资源与玩法资源统一
岁庭 | 记录、执行和维护岁契的世俗机构。 | 幕后规则执行者
拾契人 | 替亡者送信、为面具寻找继承者的行者。玩家为拾契人·砚。 | 主角身份
面具 | 击败四象后获得的力量载体，承载其元素、誓愿与未完成的守护。 | 战斗成长核心
逆岁 | 借取被封存的时间、强行改变岁序的行为。 | 主题与危险力量
四幕剧情结构
幕 | 场景 | Boss | 核心事件 | 奖励/转折
第一幕·金契 | 虎踞霜关 | 白虎 | 岁庭命砚调查山契失效；白虎在阻止山崩与兽潮。 | 获得白虎面具；面具是誓愿的承接。
第二幕·火契 | 赤羽烬原 | 朱雀 | 冻结火种与岁庭符印；朱雀保护尚未熄灭的夏火。 | 获得朱雀面具；发现岁庭在抽取四象力量。
第三幕·水契 | 玄渊冰河 | 玄武 | 凝河失控；玄武以身体困住洪水与旧契。 | 获得玄武面具；确认停岁来自旧契维护机制。
第四幕·木契 | 青龙岁庭 | 青龙 | 青龙试图把世界固定在灾难发生前；砚反驳保护不等于替众生决定。 | 获得青龙面具，击败旧岁契执行者。
归岁 | 停岁裂隙 | — | 砚以四象面具重新承接守护责任，结束旧契的永久监禁。 | 四季恢复流动，世界承担未知与自由。

## 05_五室关卡
五室关卡结构
每一幕固定为五室。前庭4敌、小Boss1名、回响房5敌（第四幕6敌）。战斗房清场前后门封禁。
幕 | 室序 | 房间 | 敌人 | 波次 | 清房岁髓 | 门禁 | 节奏目标 | 状态
第一幕 | 1 | 前庭房 | 4 狼 | 2＋2 | 4 | 进入封门 | 热身、教学、消耗生命 | 已确认待制作
第一幕 | 2 | 守契兽房 | 霜牙狼精英 ×1 | 单体 | 2 | 精英战 | 同骨架、单阶段、一个额外招式 | 已确认待制作
第一幕 | 3 | 岁灯房 | 无战斗 | 安全区 | 0 | 不封门 | 岁髓消费、技能装配、存档 | 已确认待制作
第一幕 | 4 | 回响房 | 5 狼 | 2＋3 | 5 | 进入封门 | 验证岁灯构筑 | 已确认待制作
第一幕 | 5 | 神兽主殿 | 白虎 | Boss | 0 | Boss门 | 面具奖励与胜利剧情 | 已实现
第二幕 | 1 | 前庭房 | 4 熊 | 2＋2 | 4 | 进入封门 | 热身、消耗生命 | 已确认待制作
第二幕 | 2 | 守契兽房 | 镇山熊 ×1 | 单体 | 2 | 精英战 | 强化近身压迫 | 已确认待制作
第二幕 | 3 | 岁灯房 | 无战斗 | 安全区 | 0 | 不封门 | 成长与装配 | 已确认待制作
第二幕 | 4 | 回响房 | 5 熊 | 2＋3 | 5 | 进入封门 | 验证构筑 | 已确认待制作
第二幕 | 5 | 神兽主殿 | 朱雀 | Boss | 0 | Boss门 | 面具与剧情 | 已实现
第三幕 | 1 | 前庭房 | 4 麋鹿 | 2＋2 | 4 | 进入封门 | 热身 | 已确认待制作
第三幕 | 2 | 守契兽房 | 雷角麋 ×1 | 单体 | 2 | 精英战 | 雷电/冲撞组合 | 已确认待制作
第三幕 | 3 | 岁灯房 | 无战斗 | 安全区 | 0 | 不封门 | 成长与装配 | 已确认待制作
第三幕 | 4 | 回响房 | 5 麋鹿 | 2＋3 | 5 | 进入封门 | 验证构筑 | 已确认待制作
第三幕 | 5 | 神兽主殿 | 玄武 | Boss | 0 | Boss门 | 面具与剧情 | 已实现
第四幕 | 1 | 前庭房 | 4 守卫 | 2＋2 | 4 | 进入封门 | 热身 | 已确认待制作
第四幕 | 2 | 守契兽房 | 执契尉 ×1 | 单体 | 2 | 精英战 | 守卫长强化 | 已确认待制作
第四幕 | 3 | 岁灯房 | 无战斗 | 安全区 | 0 | 不封门 | 最终构筑与装配 | 已确认待制作
第四幕 | 4 | 回响房 | 6 守卫 | 3＋3 | 6 | 进入封门 | 最终验证 | 已确认待制作
第四幕 | 5 | 神兽主殿 | 青龙 | Boss | 0 | Boss门 | 面具与终局 | 已实现
经济校验：前庭4＋小Boss2＝岁灯前6点；回响房5点（第四幕6点）结转下一幕。全清一周目约45点岁髓。

## 06_敌兵与小Boss
普通敌人与小Boss
小Boss复用普通敌人动作骨架，使用精英血条、缩放与一到两个专属表现，控制美术与程序成本。
幕 | 普通敌人 | 基础机制 | 战斗作用 | 小Boss | 精英变化 | 现有资产 | 状态
第一幕 | 狼 | 冲撞/扑击 | 高速横向追击与技能预警。 | 霜牙狼 | 提高移动压迫，增加短距二次扑击。 | 移动/攻击动画已接入 | 精英变体待制作
第二幕 | 熊 | 重体压迫/范围冲击 | 近身威胁高，适合作为前庭房节奏锚点。 | 镇山熊 | 落地震击或短距离扑击；保持单阶段。 | 攻击/移动动画已接入 | 精英变体待制作
第三幕 | 麋鹿 | 雷电/盾/地震 | 复合机制敌人，需更清晰的预警与视觉区分。 | 雷角麋 | 强化雷电轨迹或盾破后的反扑。 | 攻击/移动动画已接入 | 精英变体待制作
第四幕 | 守卫 | 剑光/追击 | 现有持剑守卫已具备移动、攻击、受击与死亡表现。 | 执契尉 | 增加一次连续剑光或前压步；不得遮挡Boss招式。 | 移动/攻击/受击/死亡已接入 | 精英变体待制作
小Boss设计约束
维度 | 规则
生命 | 普通敌人2–3倍，约60–90秒战斗。
阶段 | 单阶段，不设置半血剧情或全屏转场。
攻击 | 保留基础攻击，新增1个高辨识精英招式。
反馈 | 使用短精英血条；死亡、受击和攻击表现必须完整。
资产 | 优先复用原骨架和帧，只做配色、轮廓、附加特效。

## 07_岁髓与岁灯
岁髓与岁灯
岁髓是本轮确认的核心奖励货币。岁灯为可反复消费的安全房，不设置生命、最大生命和攻击力全局上限。
分类 | 项目 | 规则/数值 | 上限 | 备注
产出 | 普通敌人 | 每名1点；清空房间时结算。 | 无单次上限 | 敌人不刷新
产出 | 小Boss | 每名2点。 | 每名一次 | 击败后开门
产出 | 回响房 | 5点；第四幕6点。 | 每幕一次 | 结算后结转
总量 | 全清一周目 | 约45点。 | 有限资源 | 4幕：11＋11＋11＋12
续命 | 恢复生命 | 3点恢复1生命；可重复购买。 | 受缺失生命限制 | 满血不可购买
续命 | 增加最大生命 | 5点增加1最大生命；不自动回血。 | 无上限 | 可在同一岁灯重复购买
砺锋 | 增加基础攻击 | 5点增加1基础攻击；可重复购买。 | 无上限 | 白虎倍率按乘法结算
悟式 | 学习技能 | 回锋3；契灵弹6；天雷阵9。 | 每个技能一次 | 可拥有多个技能
悟式 | 升级技能 | 升到二级分别消耗3/6/9。 | 技能最高二级 | 升级费用等于该技能学习费用
装配 | 切换技能 | 岁灯房内免费切换已拥有技能。 | 同时装配1个 | 战斗中不能更换
岁灯交互流程
步骤 | 阶段 | 玩家体验
1 | 进入 | 玩家进入无战斗的岁灯房，附近敌人已经清空。
2 | 浏览 | 界面显示当前岁髓、当前生命/最大生命、基础攻击、技能收藏与装配状态。
3 | 消费 | 可重复购买续命、最大生命、砺锋；学习/升级受技能二级上限约束。
4 | 装配 | 从已拥有技能中选择一个装备到F键；切换免费。
5 | 保存 | 关闭界面或离开岁灯时自动保存资源、属性和技能配置。
6 | 回访 | 回响房清空后可返回岁灯继续消费，再进入大Boss房；已清房间不重新结算奖励。

## 08_主动技能
主动技能系统
F键释放当前装配技能；技能可多学，最高两级，同时只能装配一个。伤害使用当前基础攻击，但不吃白虎普通攻击倍率。
技能 | 品质 | 学习 | 升二级 | 按键 | 冷却(秒) | 一级效果 | 二级效果 | 定位 | 状态
回锋 | 凡契 | 3 | 3 | F | 6 | 向前宽扇形剑势，1.75倍基础攻击。 | 伤害2.25倍，范围+15%，冷却5.5秒。 | 近战爆发 | 已确认待制作
契灵弹 | 灵契 | 6 | 6 | F | 8 | 发射1枚直线弹，1.5倍基础攻击，速度520，距离约600。 | 连续2枚，间隔0.18秒，每枚1.25倍基础攻击。 | 远程补伤/处理高台敌人 | 已确认待制作
天雷阵 | 神契 | 9 | 9 | F | 18 | 0.6秒预警后3束不相邻雷电，每束1.5倍基础攻击。 | 两轮，每轮3束，间隔0.6秒；每名敌人每轮最多中1束。 | 大范围清场与安全窗口 | 已确认待制作
统一规则
规则 | 说明
成长关系 | 技能伤害按当前基础攻击力计算，享受砺锋；不享受白虎普通剑击×2、朱雀灼烧。
无敌 | 所有主动技能不提供无敌，不替代Shift闪身。
Boss交互 | 不打断Boss已开始的预警或释放，不造成Boss眩晕。
冷却 | 各技能独立冷却；未装配技能不显示冷却，切换后从可用状态开始。
切换 | 只能在岁灯房切换装配；Boss战和暂停菜单中不可更换。
美术 | 回锋复用剑击框架；契灵弹复用雷球碰撞并重做玩家色；天雷阵复用雷电束框架并重做青金雷纹。

## 09_四象Boss
四象大Boss
当前实现状态与最新平衡值。四象保留现有机理骨架，逐步替换为中国神话行为和专属表现。
Boss | 生命 | 核心威胁 | 当前战斗规则 | 主要弱点 | 资产与机制状态 | 完成状态
白虎 | 15 | 重体压迫、扑击、地面冲击 | 低姿态巡逻、近身压迫、死亡演出 | 扑击后窗口 | 已接入模型、攻击/移动动画；专属阶段待深化 | 已实现
朱雀 | 30 | 高速移动、火球、空中火羽 | 可战斗开始即空中施法；技能冷却2秒；火球体积2.16倍、速度570 | 空中攻击落地窗口 | 移动、攻击、空中施法已接入 | 已实现
玄武 | 90 | 壳甲、雷电束雨、地震 | 雷击6秒每0.6秒三束；结束后10秒冷却；地震独立触发 | 护盾破碎/潮裂后窗口 | 攻击与施法循环已接入 | 已实现
青龙 | 110 | 追击、剑光、黑水、紫雷龙息、逆鳞扑杀 | 半血觉醒、颜色变紫、剑光冷却2/1.5秒、雷球速度600 | 剑光后停顿、扑杀落地 | 移动/攻击/空中/扑杀动画已接入；阶段机制继续打磨 | 已实现
五室结构中的Boss定位
Boss层级 | 设计边界
小Boss | 短时、单阶段、一个精英招式；为岁灯房提供资源与节奏峰值。
大Boss | 2–4分钟；保留四象的招式主题与阶段变化，负责面具奖励和叙事转折。
风险控制 | 不能在制作小Boss时提前消耗大Boss的独特机制与演出预算。

## 10_面具系统
四象面具系统
E切换面具，Q使用当前面具主动技。面具跨幕保留，冷却按面具独立保存；本轮不改四张面具基础效果。
面具 | 来源 | 被动 | 主动 | 战斗定位 | 状态
白虎面具 | 白虎 | 普通剑击伤害×2，范围在基础1.5倍上再×2.0，最终范围×3。 | 无 | 范围压制与高伤害 | 已实现
朱雀面具 | 朱雀 | 攻击附加火焰斩击；命中灼烧2秒，每0.5秒伤害并闪红。 | 无 | 持续伤害与连续进攻 | 已实现
玄武面具 | 玄武 | 自动格挡下一次攻击，冷却10秒；仅装备时显示护盾。 | Q龙栖：恢复1生命，冷却15秒。 | 容错与有限续航 | 已实现
青龙面具 | 青龙 | 弱点标记/契息资源方向的设计仍在收敛。 | Q照岁类主动技方向待最终锁定。 | 弱点窗口与资源回收 | 部分实现/待深化

## 11_战斗手感
战斗与手感参数
以当前 Godot 实现为基线。参数是可测试的首轮目标，不是最终锁值。
类别 | 参数 | 首轮值 | 实现状态 | 备注
移动 | 地面最高速度 | 300 px/s | 已实现 | 沿用现有节奏
跳跃 | 跳跃初速度 | -600 px/s | 已实现 | 当前 Player 常量
跳跃 | 土狼时间 | 0.10 秒 | 已实现 | 离开平台后短暂可跳
跳跃 | 跳跃缓冲 | 0.12 秒 | 已实现 | 落地前输入缓存
跳跃 | 松键倍率 | 0.45 | 已实现 | 可变跳高
攻击 | 基础攻击 | 8 | 已实现 | 砺锋每级+1
攻击 | 基础范围倍率 | 1.5× | 已实现 | 扇形攻击
攻击 | 攻击冷却 | 0.8 秒 | 已实现 | 共享攻击间隔
闪身 | 速度 | 940 px/s | 已实现 | Shift触发
闪身 | 持续时间 | 0.15 秒 | 已实现 | 仅位移，不无敌
闪身 | 冷却 | 0.3 秒 | 已实现 | 受击立即中断
受击 | 无敌时间 | 1.5 秒 | 已实现 | 普通受击保护
生命 | 默认上限 | 5 | 已实现 | 四幕统一
反馈 | 命中停顿 | 普通3–4帧；重击5–7帧；破防7–9帧 | 目标/部分实现 | 需持续调优
反馈 | 震屏 | 普通1–2px；格挡2–3px；Boss破防3–4px | 目标 | 应支持关闭/减弱
镜头 | 水平前瞻 | 60 px | 目标 | 与 Camera2D 平滑配合

## 12_UI剧情存档
UI、剧情与存档
覆盖输入指南、剧情对白、暂停菜单、设置、检查点、Continue 与自动存档。
模块 | 当前内容 | 触发 | 存档位置/合同 | 状态
输入指南 | 中文标题与说明；明确E切换面具、Q面具技能；本轮新增F主动技能。 | 开场/暂停 | 不随战役存档 | 部分已实现
剧情对白 | 玩家立绘固定左侧并朝右；图片已镜像；阿禾、青蘅、墨川剧情已删除。 | 开场/胜利/半血 | 剧情进度由关卡状态控制 | 已实现
暂停菜单 | Esc：继续、当前检查点重试、设置、返回标题、退出。 | 活跃战斗 | 不清除存档 | 已实现
设置 | 主音量、全屏；立即应用并持久化。 | 暂停/设置页 | user://settings.json | 已实现
幕检查点 | 开场剧情完成后保存当前幕。 | 进入关卡 | campaign_autosave.json | 已实现
Boss检查点 | 跨过Boss门后保存并恢复门后位置。 | Boss门 | campaign_autosave.json | 已实现
岁灯检查点 | 岁灯消费/装配后保存资源和技能；回响房清空后保留岁灯回访。 | 离开岁灯 | 需扩展存档schema | 已确认待制作
Continue | 标题页只有有效存档时显示，恢复幕、检查点、面具与位置。 | 启动/标题 | JSON + .bak 回退 | 已实现
新游戏 | 清除旧自动存档并重置面具、检查点、岁髓、技能。 | 标题 | 删除 campaign_autosave | 已实现/待扩展
HUD | 生命、面具、契息、Q冷却、岁髓、F技能与冷却。 | 游戏中 | 岁髓/技能需新增 | 部分待制作

## 13_美术音频
美术与音频规范
中国神话民俗像素风；统一剪影、元素色、锚点和可读性。
类别 | 对象 | 规范/现状 | 状态
色彩 | 环境 | 寒白、灰青、墨蓝；表达停岁与冻土。 | 已确认
色彩 | 神性 | 青铜绿、暗金；岁庭、契印、面具。 | 已确认
色彩 | 危险 | 朱砂红、紫黑；不可格挡与逆岁力量。 | 已确认
白虎 | 美术识别 | 雪白、黑、青、金；金气、雪尘、扑击残影。 | 模型与攻击/移动已接入
朱雀 | 美术识别 | 朱红、橙黄、金；火羽、余烬、热浪。 | 移动/攻击/空中动画已接入
玄武 | 美术识别 | 墨绿、青蓝、石灰；水纹、甲壳反光、雷雨。 | 攻击/移动/施法已接入
青龙 | 美术识别 | 青绿、浅米、碧蓝；觉醒后深紫，战斗结束恢复。 | 移动/攻击/空中/扑杀已接入
角色规格 | 玩家 | 256×256透明PNG，脚底中心锚点；未来待补受伤/死亡/技能帧。 | 部分完成
敌人规格 | 普通/精英 | 优先128×128或既有256帧合同；动作方向一致。 | 部分完成
特效 | 技能一致性 | 契灵弹使用玩家青金弹体；天雷阵青金雷纹；不直接复用Boss紫色素材。 | 待制作
音乐 | 主题 | 古琴、笛、箫、埙、鼓、钟磬与弦乐现代混合。 | 规划
音效 | 优先级 | 格挡/弱点>普通命中>受击>背景粒子。 | 部分实现

## 14_技术架构
Godot 技术架构
保留现有 CampaignLevel、Player、Boss 与 JSON Story 骨架；本轮新增 Room/Rest/ActiveSkill 为窄接口。
模块 | 职责 | 关键合同 | 状态 | 实现约束
main.gd | 标题、序章、四幕、胜败、结局、顶层流程 | 关卡切换/Continue | 已实现 | 不得承载具体技能逻辑
CampaignLevel | 关卡契约、检查点、面具奖励、剧情阶段 | checkpoint_reached/mask_awarded | 已实现 | 扩展岁灯与房间状态
LevelBase | 通用剧情、HUD、镜头、胜利流程 | prepare/restore/apply masks | 已实现 | 新增房间门禁与房间奖励入口
Player | 移动、跳跃、攻击、闪身、受击、Q技能 | health/mask/attack | 已实现 | 新增F主动技能状态
MaskController | 面具解锁、契息、冷却、玄武格挡与龙栖 | state_changed/mask_unlocked | 已实现 | 不并入主动技能系统
CampaignSave | 版本化JSON自动存档、备份与校验 | SAVE_VERSION=1 | 已实现/待升级 | 需保存岁髓、岁灯、技能与房间结算
Room Coordinator | 房间触发、波次、封门、清场、奖励 | 待定义 | 待制作 | 不要散落在每个敌人脚本
Rest Point | 岁髓商店、技能装配、属性成长 | 待定义 | 待制作 | 与DamageAndHealth解耦
Active Skill | F技能、独立冷却、装配与伤害 | 待定义 | 待制作 | 不抢占Q面具技
JSON Story | 对白、角色立绘与演出提示 | 现有兼容格式 | 已实现 | 新增字段必须可选
测试 | Save/Pause/Masks/Smoke等无头合同 | 顺序执行 | 持续扩展 | 禁止并行启动Godot测试

## 15_生产验收
生产范围与验收
从当前可玩四幕Demo到五室结构落地的工作拆分。完成度为策划估算，随制作更新。
编号 | 工作包 | 交付 | 当前进度 | 完成度 | 状态
A1 | 四象版本可玩基线 | 四幕流程、面具、Boss、存档、暂停、闪身 | 已可运行 | 100% | 已完成
A2 | 美术与动画基线 | 玩家三套动作、四象攻击/移动、守卫动作 | 完成第一轮 | 75% | 持续打磨
B1 | 五室关卡框架 | 房间触发、封门、波次、清场结算 | 待制作 | 0% | 待制作
B2 | 普通敌人配置 | 前庭4、回响5/6、四幕分组 | 待制作 | 0% | 待制作
B3 | 小Boss变体 | 四幕精英配置、血条、招式 | 待制作 | 0% | 待制作
C1 | 岁髓经济 | 掉落、结算、跨幕保留、经济校验 | 待制作 | 0% | 待制作
C2 | 岁灯商店 | 生命、最大生命、攻击、技能、装配、存档 | 待制作 | 0% | 待制作
D1 | 主动技能 | 回锋、契灵弹、天雷阵及两级成长 | 待制作 | 0% | 待制作
D2 | 技能特效 | 契灵弹玩家色、天雷阵雷纹、技能音效 | 待制作 | 0% | 待制作
E1 | 存档升级 | 岁髓、技能、房间、岁灯、检查点 | 待设计实现 | 0% | 待制作
E2 | 测试 | 经济、房间、技能、存档、Continue、重试 | 待编写 | 0% | 待制作
F1 | 平衡试玩 | 全清/跳房/不同技能组合/四幕通关 | 待执行 | 0% | 待验证
验收标准
验收域 | 必须满足
关卡 | 五室均能按顺序进入；战斗房封门，清场开门；回响房后能回岁灯。
奖励 | 每个房间只结算一次岁髓；死亡重试不会重复获取。
岁灯 | 生命、最大生命、攻击可重复购买；满血时恢复按钮禁用。
技能 | 可拥有多个技能，最多装配一个；技能最高二级；F冷却正确。
Boss | 全部四象仍可在基础剑击、闪身和合法成长条件下击败。
存档 | Continue恢复岁髓、属性、技能收藏、装配、房间和岁灯状态。
测试 | 专项测试与smoke_main顺序通过；无并行Godot进程。

## 16_风险待决
风险与待决事项
按影响、可能性和可执行缓解措施整理。
风险 | 影响 | 等级 | 缓解措施
数值滚雪球 | 无上限最大生命/攻击使后期Boss明显变简单。 | 高 | 用45点总岁髓与5点单次成本限制；重点试玩全清路线。
治疗性价比 | 3点恢复1生命可能在高难Boss前成为必买项。 | 中 | 记录Boss前平均缺失生命与持有岁髓。
技能同质化 | 契灵弹和天雷阵复用Boss投射物/雷击会缺少玩家辨识。 | 中 | 重做玩家色、发射器、落雷纹样与音效。
房间疲劳 | 4+1+5/6名敌人使每幕战斗变长。 | 高 | 使用分波、短过渡、环境变化，不做全量同时生成。
刷奖励 | 死亡、Continue或房间重载可能重复结算岁髓。 | 高 | 稳定Room ID、清房旗标和检查点事务保存。
存档迁移 | 现有SAVE_VERSION=1不含岁髓技能。 | 高 | 升级schema并提供旧档默认迁移。
小Boss资产膨胀 | 四个小Boss可能演变为四个额外大Boss。 | 高 | 复用骨架、单阶段、一个精英招式、短血条。
技能按键冲突 | F、E、Q、Shift同时存在，需要清晰HUD与教学。 | 中 | 操作指南单独加入F主动技能。
岁灯回访路径 | 回响房后返回岁灯可能打断Boss前节奏。 | 中 | 提供明确图标与短路径；可选但非强制。
开放决策 | 第五幕、最终幕后Boss与NG+仍未纳入本轮Excel生产范围。 | 中 | 保留在完整版路线，不与当前四幕Demo混排。

## 17_每日更新
每日更新记录
依据现有需求记录、实施状态、文档与源文件时间整理。此表区分需求、实现、修正与验证，后续可直接追加。
日期 | 类别 | 更新项 | 内容摘要 | 影响范围 | 依据/文件 | 状态 | 来源 | 备注
2026-10-24 | 策划 | 中国神话重构 | 将西方王权叙事切换为停岁、四象岁契与拾契人砚。 | 世界观/剧情 | GDD v1.6 | 已确认 | GDD v1.6 | 确立四幕主方案
2026-10-24 | 美术 | 四象参考图 | 导入白虎、朱雀、玄武、青龙像素参考图作为美术方向。 | 美术/角色 | 四象参考图 | 已完成 | four-symbols-reference.jpg | 仅作参考，不复用原图像素拆分
2026-10-24 | 关卡 | Boss归属纠正 | 第一幕改为白虎、第二幕改为朱雀，修正前两幕立绘与主题映射。 | 关卡/剧情 | Level01–02 | 已修正 | implementation-status
2026-10-24 | 战斗 | 面具效果重做 | 白虎攻击强化；朱雀灼烧；玄武格挡与龙栖形成不同战斗解法。 | 面具/战斗 | MaskController/Player | 已实现 | implementation-status
2026-10-24 | 角色 | 玩家游戏内模型重制 | 新像素模型接入游戏内，对齐碰撞体并新增移动、跳跃、攻击帧。 | 玩家/美术/动画 | Player | 已实现 | implementation-status | 剧情立绘保持独立
2026-10-25 | 剧情 | 旧角色清理 | 删除阿禾、青蘅、墨川剧情及旧NPC穿帮。 | 剧情/场景 | Story JSON/Level | 已完成 | implementation-status
2026-10-25 | UI | 操作指南中文化 | Controls界面中文分区、中文说明，并突出E切换/Q技能。 | UI/输入 | Control Guide | 已完成 | implementation-status
2026-10-25 | UI | 对白位置修正 | 玩家剧情立绘保持左侧、面朝右，并进行水平镜像。 | 剧情/UI | Story | 已完成 | implementation-status
2026-10-25 | 美术 | Boss动画第一轮 | 四象攻击与移动动画接入；朱雀移动方向与头身一致。 | Boss/动画 | Boss scenes | 已实现 | implementation-status
2026-10-25 | 战斗 | 碰撞体与缩放 | 调整四象与玩家显示比例、碰撞体，青龙受击框扩大。 | 战斗/碰撞 | Player/Boss | 已修正 | implementation-status
2026-10-25 | 玩家 | 攻击动画舒展 | 玩家攻击改为8帧完整蓄势、过顶挥剑与收势，24FPS。 | 玩家/动画 | Player | 已实现 | implementation-status
2026-10-25 | 战斗 | Boss血量平衡 | 白虎15、朱雀30、玄武90、青龙110；玩家统一5生命。 | 数值/战斗 | Boss/Player | 已实现 | implementation-status
2026-10-26 | 战斗 | 空中投射物技能 | 朱雀焚空火羽、青龙紫雷龙息接入升空施法与透明投射物。 | Boss/技能/动画 | Bird/Dragon | 已实现 | implementation-status
2026-10-26 | 战斗 | 朱雀火球替换 | 原地震改为朝玩家发射红色火球，体积2.16倍、速度570。 | Boss/投射物 | Bird | 已实现 | implementation-status
2026-10-26 | 战斗 | 青龙二阶段循环 | 两次剑光、一次黑水、两次剑光、一次雷息；半血觉醒染色。 | Boss/AI/特效 | Dragon | 已实现 | implementation-status
2026-10-26 | 战斗 | 逆鳞扑杀 | 连续第3次受击后升空锁定并俯冲，接入16帧专用动画。 | Boss/AI/动画 | Dragon | 已实现 | implementation-status
2026-10-26 | 敌人 | 第四幕守卫动画 | 守卫移动、攻击、受击、死亡表现接入；每次受击均重播反馈。 | 敌人/动画 | Guard | 已修正 | implementation-status
2026-10-26 | 战斗 | 灼烧反馈 | 朱雀灼烧2秒，每0.5秒1伤害；敌人持续闪红。 | 战斗/特效 | Player/Burn | 已实现 | implementation-status
2026-10-26 | QA | 攻击范围与特效一致 | 玩家斩击特效半径读取武器实际碰撞距离。 | 战斗/反馈 | Player | 已修正 | implementation-status | 白虎倍率单独处理
2026-10-27 | 存档 | 自动存档与Continue | 版本化JSON、临时文件、.bak回退；恢复幕、检查点、面具与位置。 | 存档/流程 | CampaignSave/main | 已实现 | implementation-status
2026-10-27 | 存档 | Boss前检查点 | 跨过Boss门后保存；死亡重试与Continue恢复门后战斗区。 | 检查点/存档 | CampaignLevel/main | 已实现 | implementation-status
2026-10-27 | UI | 暂停菜单与设置 | Esc暂停、检查点重试、主音量、全屏、返回标题、退出。 | UI/设置 | PauseMenu/GameSettings | 已实现 | implementation-status
2026-10-27 | 手感 | 通用闪身 | Shift、940速度、0.15秒、0.3秒冷却；仅位移，不无敌。 | 玩家/动画/输入 | Player | 已实现 | implementation-status | 8帧专用动画
2026-10-27 | 平衡 | 白虎面具收敛 | 最终范围由3.3倍调整为3倍；保留伤害×2。 | 面具/战斗 | Player/HUD | 已实现 | implementation-status
2026-10-27 | 策划 | 五室关卡决议 | 前庭房→小Boss房→岁灯→回响房→大Boss。 | 关卡/节奏 | GDD v1.7 | 已确认待制作 | 本轮对话 | 房间进入封门、清场开门
2026-10-27 | 策划 | 敌人数量增加 | 前庭加2至4名；回响房加3至5名，第四幕6名。 | 关卡/战斗 | GDD v1.7 | 已确认待制作 | 本轮对话 | 分波生成，避免同屏过载
2026-10-27 | 策划 | 岁髓岁灯规则 | 续命3/5；砺锋5；生命与攻击不设上限。 | 成长/经济 | GDD v1.7 | 已确认待制作 | 本轮对话 | 总资源由有限敌人数量约束
2026-10-27 | 策划 | 主动技能系统 | 技能最高2级；可购买多个，只能装配1个。 | 成长/UI/存档 | GDD v1.7 | 已确认待制作 | 本轮对话 | 岁灯房免费切换
2026-10-27 | 策划 | 三技能定型 | 回锋、契灵弹、天雷阵；费用3/6/9，升级同价。 | 战斗/特效 | GDD v1.7 | 已确认待制作 | 本轮对话 | F键释放
2026-10-27 | 文档 | v1.7 Excel策划案 | 将GDD、实施状态与最新决议整理为多Sheet工作簿。 | 文档/项目管理 | GDD v1.7.xlsx | 已完成 | 本次生成 | 本项目交付物